Приложение №2 к запросу коммерческих предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оснащению серверами баз данных автоматизированной системы контроля оплаты проезда в метрополитене (АСКОПМ)

- Общие сведения

  - Предмет выполнения работ: Оснащение серверами баз данных автоматизированной системы контроля оплаты проезда в метрополитене (АСКОПМ).

  - Термины и определения:

- В данном разделе приведены термины и сокращения, используемые в настоящем Техническом задании:

| № п/п | Термины и определения | Полная форма |
| --- | --- | --- |
|  | АСКОПМ | Автоматизированная система контроля оплаты проезда в метрополитене |
|  | СГЭП | Система гарантированного электропитания |
|  | СПБ | Служба пожарной безопасности |
|  | ПТБ СТБ | Служба транспортной безопасности Подразделения по обеспечению транспортной безопасности |
|  | АБК | Административно-бытовой корпус |
|  | СИТ | Служба информационных технологий |
|  | ЭМ | Электромеханическая служба |
|  | ПНР | Пуско-наладочные работы |
|  | ДС-2 | АБК «Дом связи - 2», Санкт-Петербург, ул. Одоевского д. 29 |
|  | АН-2 | АБК «Александра Невского 2», Санкт-Петербург, ул. Чернорецкий пер. д. 3, лит. М. |
|  | СХД | Система хранения данных |
|  | ППР | Проект производства работ |
|  | ТССМ | Технологическая сеть связи метрополитена |

  - Перечень документов, на основании которых проводятся работы:

    - Акт комиссионного обследования технического состояния инфраструктуры Петербургского метрополитена от 18.12.2017, введенный приказом от 20.12.2017 № 2034 (пункт 6.7.2).

    - Программа мероприятий стратегического проекта "Развитие и совершенствование автоматизированной системы оплаты проезда на метрополитене (АСКОПМ) на 2015-2022 год" п.3.8.

    - Акты технического состояния (дефектации) от 01.02.2021 № 7-ОСЭП и от 01.02.2021 № 8-ОСЭП.

  - Целью данной закупки является: Оснащение АСКОПМ новыми серверами баз данных взамен серверов (инв. № 5019620 и инв. № 5019639), для минимизирования возможности простоя сервисов баз данных АСКОПМ и выхода серверов из строя из-за износа их составных частей.

  - Источник финансирования: Собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен».

  - Вид работ: оснащение (инвестиционная заявка №205539).

  - Характеристика объекта производства работ: работы по оснащению серверами баз данных автоматизированной системы контроля оплаты проезда в метрополитене производятся в аппаратных АСКОПМ расположенных по адресу АБК «Дом связи - 2», Санкт-Петербург, ул. Одоевского д. 29 и АБК «Александра Невского - 2», Санкт-Петербург, ул. Чернорецкий пер. д. 3, лит. М. Аппаратные оснащены серверными шкафами и системами гарантированного электропитания, пожаротушения и кондиционирования.

## Устанавливаемое оборудование будет являться частью АСКОПМ и будет входить в состав серверного сегмента. Серверный сегмент АСКОПМ на физическом уровне состоит из серверов баз данных АСКОПМ (произведенных компанией Hewlett-Packard Enterprise), шасси для лезвий, серверные лезвия, каналов связи и сетевого оборудования (произведенных компанией Hewlett-Packard Enterprise и Cisco Systems). Серверы и сетевое оборудование смонтированы в серверные шкафы. Для установки новых серверов выделены места в существующих шкафах.

Существующие сервера баз данных АСКОПМ объединены в двухузловой территориально распределенный кластер для повышения отказоустойчивости высоконагруженной системы оплаты проезда на метрополитене. Один сервер расположен в аппаратной АБК «Дом связи - 2». Второй сервер расположен в аппаратной АБК «Александра Невского - 2». Оба сервера взаимодействуют с связанными по оптическим каналам связи между собой системами хранения данных HPE 3PAR StoreServ 7200, а также взаимодействуют между собой через технологическую сеть связи на метрополитене (ТССМ). Система АСКОПМ взаимодействует с серверами баз данных через узловые защитные экраны сети. В роли арбитра в существующей конфигурации двухузлового кластера выступает кворумный диск расположенный на существующей системе хранения данных HPE 3PAR StoreServ 7200.

  - Сроки начала и окончания работ:

Начальный срок выполнения работ: 15.09.2021.

Конечный срок выполнения работ: 25.01.2022.

  - Время проведения работ:

- Работы производятся по рабочим дням: с понедельника по четверг - с 09-00 до 17-00, в пятницу - с 09-00 до 16-00.

- Работы, в ходе которых может произойти нарушение нормальной работы метрополитена, выполняются в период технологического перерыва с 02:30 до 04:50 по предварительному согласованию.

  - Место проведения работ:

- - Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29;

- - Санкт-Петербург, Чернорецкий пер. д. 3, лит. М.

- Требования к выполнению работы

  - Описание предмета закупки.

    - В рамках предмета Договора необходимо выполнить работы по оснащению серверами баз данных АСКОПМ в полном объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием, в соответствии с законодательством РФ, строительными нормами и правилами.

    - В результате оснащения создаются следующие объекты:

- Сервер баз данных АСКОПМ №1;

- Сервер баз данных АСКОПМ №2;

- Сервер арбитр кластера АСКОПМ №3.

    - Демонтаж серверов (инв. № 5019620 и инв. № 5019639), в замен которых устанавливаются новые серверы баз данных АСКОПМ, выполняется силами Заказчика.

    - Оснащение серверами баз данных АСКОПМ предполагает установку и настройку оборудования в системе АСКОПМ, а также, без прерывания работы системы, а именно: работы по оснащению должны быть выполнены в действующей системе АСКОПМ, функционирующей в режиме 24/7.

    - Всё устанавливаемое оборудование должно быть совместимо с существующей системой АСКОПМ. Устанавливаемое оборудование должно быть объединено и настроено в кластерную систему аналогичную используемой.

    - В целях сохранения однородного состава ИТ-инфраструктуры АСКОПМ, унификации процессов конфигурирования и миграции в процессе оснащения оборудования, для обеспечения совместимости уже имеющегося оборудования и закупаемых серверов баз данных АСКОПМ, наличия единой точки входа для проведения гарантийного обслуживания, а также в целях предотвращения сбоев высоконагруженной промышленной системы, обеспечивающей обслуживание пассажиров, необходимо оснащение АСКОПМ оборудованием, указанным в Приложении №2.

Серверы баз данных АСКОПМ должны быть совместимы с используемым оборудованием ГУП «Петербургский метрополитен»:

- HPE 3PAR StoreServ 7200;

- HPE 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch;

- HPE BladeSystem c7000 Enclosure;

- модули ввода-вывода Cisco Nexus N2K-C2232PP.

Серверы баз данных АСКОПМ должны быть совместимы с используемым программным обеспечением ГУП «Петербургский метрополитен»:

- HPE OneView;

- HP 3Par Cluster Extension;

- Операционной системой Microsoft Windows Server 2012 R2;

- Системой управления базами данных Microsoft SQL Server 2008 Enterprise.

  - Особые требования.

    - Подрядчик должен выполнить работы из своего оборудования в соответствии с приложениями № 1, № 2 своими силами и средствами, включая доставку оборудования к месту производства работ. Ответственность за целостность и сохранность оборудования при транспортировке возлагается на Подрядчика. При подключении нового оборудования к оборудованию АСКОПМ необходимо принять во внимание аппаратную совместимость, совместимость версий системного программного обеспечения, версий микропрограмм, сетевых протоколов оборудования, эксплуатируемого в настоящее время, а также совместимость с пассивной частью сетевого оборудования (телекоммуникационные шкафы, электропитание).

    - Конфигурирование устанавливаемого оборудования должно производиться с сохранением работоспособности АСКОПМ.

    - Заказчик передает Подрядчику для последующей установки:

- Установочные дистрибутивы и ключи активации (при необходимости) на серверные операционные системы Microsoft Windows 2012 R2 Server Enterprise;

- Установочные дистрибутивы и ключи активации (при необходимости) на системы управления базами данных системы Microsoft SQL Server 2008 Enterprise;

- Установочные дистрибутивы и ключи активации (при необходимости) на HP 3Par Cluster Extension для расширения функционала систем хранения данных HPE 3PAR StoreServ 7200.

    - Для обеспечения взаимодействия и исключения условий несовместимости сетевых и других протоколов и технологий, используемых в оборудовании АСКОПМ, габаритных размеров существующих шкафов и стоек, параметров микроклимата, а также совместимости с существующей системой управления и мониторинга при выполнении работ, должно использоваться оборудование в соответствии со спецификацией оборудования, указанной в Приложении № 2.

    - С целью подключения вновь устанавливаемого оборудования и с учетом улучшения вычислительных характеристик нового оборудования необходимо установить 4 опции HPE B-series Entry Switch Power Pack на коммутаторы HPE 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch. Указанные опции приобретаются силами Исполнителя и включаются в стоимость работ.

    - До начала выполнения работ Подрядчик должен разработать и согласовать с главным инженером СИТ и заместителем начальника – главным архитектором ИТ-решений СИТ следующие документы:

      - «Пояснительную записку» с описанием системы отказоустойчивого территориально распределённого кластера баз данных.

«Пояснительная записка» должна содержать следующие сведения:

- описание кластерной системы;

- описание используемых технологии кластеризации и методов обеспечения отказоустойчивости серверного кластера;

- структурную схему, топологическую схему, план размещения оборудования.

По завершению пуско-наладочных работ «Пояснительная записка» дорабатывается и, при необходимости, повторно согласуется с заместителем начальника – главным архитектором ИТ-решений СИТ, а также с главным инженером СИТ.

      - «План по переходу на новую кластерную систему».

«План по переходу на новую кластерную систему» должен содержать:

- принципы выполнения работ по переходу на новую кластерную систему, обеспечивающие непрерывность функционирования АСКОПМ;

- последовательность выполнения работ;

- график выполнения работ с указанием времени и места выполнения работ, а также с учетом необходимости обеспечения режима беспрерывности работы системы АСКОПМ.

      - «Программу и методику испытаний» системы территориально распределенного отказоустойчивого двухузлового кластера баз данных в соответствии с требованиями технического задания.

«Программа и методика испытаний» должна включать в себя:

- условия и порядок проведения испытаний, включая требования к обеспечению режима беспрерывности работы системы АСКОПМ;

- критерии успешности испытаний в соответствии с требованиями технического задания;

- тесты по проверке работоспособности оборудования и отказоустойчивости доступа к сервисам АСКОПМ в случаях единичного отказа оборудования (как отказов, связанных с самими серверами баз данных АСКОПМ, так и систем хранения данных 3Par7200) и каналов связи.

      - Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с «Планом по переходу на новую кластерную систему», «Пояснительной запиской» и «Программой и методикой испытаний».

Срок предоставления на согласование в СИТ «Плана по переходу на новую кластерную систему», «Пояснительной записки» и «Программы и методики испытаний» должен составлять не менее 5 рабочих дней до момента начала работ по монтажу нового оборудования. Срок исправления замечаний и повторного предоставления документации на согласование должен составлять не более 2 рабочих дней с момента получения замечаний.

«План по переходу на новую кластерную систему», «Пояснительную записку» и «Программу и методику испытаний» при отсутствии замечаний утверждают заместитель начальника – главный архитектор ИТ-решений СИТ и главный инженер СИТ и ставят визу «выдано к производству работ». Отсутствие согласования вышеуказанных документов является основанием для недопуска к выполнению работ.

    - До окончания работ должно быть разработано «Руководство системного программиста HP 3Par Cluster Extension» в соответствии с требованиями ГОСТ 19.503-79.

    - Требования к кластерной системе.

      - В качестве серверного оборудования необходимо использовать оборудование, указанное в Приложении № 2.

      - Кластерная система должна представлять собой отказоустойчивый двухузловой кластер баз данных с синхронной репликацией данных и отдельным сервером арбитром.

      - Кластерная система должна быть территориально распределенной: один из двух узлов необходимо установить в пом. № 332 АН-2, второй – в пом. № 268 ДС-2.

      - Необходимо обеспечить подключение кластерной системы к существующим СХД HPE 3PAR StoreServ 7200 и коммутаторам HPE 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch .

      - Кластерная система должна быть построена на базе операционной системы Microsoft Windows Server 2012 R2 для отказоустойчивой работы системы управления базами данных Microsoft SQL Sever 2008 Enterprise.

      - Время переключения сервисов с одного узла кластерной системы на другой не должно превышать 60 секунд как при отказах, так и по команде работников СИТ. Данное требование относится как к отказам самих серверов в кластере, так и к переключениям, связанным с отказами систем хранения данных 3Par 7200.

      - Все сервисы кластерной системы должны располагаться на одном узле кластера (active/passive режим).

    - Функции управления и мониторинга оснащаемого серверного оборудования должны быть реализованы на базе используемого Заказчиком программного обеспечения HPE OneView.

    - Требования по электропитанию.

      - При выполнении работ новое оборудование подключается к существующей системе электропитания СГЭП, которая представляет собой систему электропитания 1 категории надёжности электроснабжения.

      - Серверы должны иметь блоки питания, работающие в режиме горячего резерва, обеспечивающих непрерывную работу оборудования при замене неисправного блока или при отключении электропитания одного из блоков питания. Блоки питания серверов должны быть предназначены для работы в однофазных сетях электропитания переменного тока с напряжением 220В.

      - Новое оборудование, установленное в пом. № 332 АН-2, подключить к системе гарантированного электропитания СГЭП, расположенной в том же помещении, в счёт ранее выделенной мощности по схеме, обеспечивающей функционирование подключённого оборудования при отключении одного из выходов электропитающей установки. Для этого блоки питания нового оборудования подключить к существующим независимым блокам розеток 220В.

      - Новое оборудование, установленное в пом. № 268 ДС-2, подключить к СГЭП серверной, расположенной в том же помещении, в счёт ранее выделенной мощности по схеме, обеспечивающей функционирование подключённого оборудования при отключении одного из блоков розеток. Для этого блоки питания нового оборудования подключить к существующим независимым блокам розеток 220В типа PDU.

  - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы.

    - Подрядчик не имеет права самостоятельно производить отключение/подключение электричества, вентиляции, пожарной системы. В случае проведения каких-либо непредвиденных работ необходимо получить у Заказчика разрешение на их выполнение до начала производства работ.

    - Пожарная безопасность в ходе выполнения работ, инструктаж сотрудников, мероприятия по охране труда обеспечиваются Подрядчиком.

    - После завершения любых работ рабочее место должно быть приведено в порядок.

    - Работы необходимо выполнять не повреждая инженерные сети и коммуникации, находящиеся в ведении Заказчика. В случае их повреждений восстановление и ремонт поврежденных инженерных сетей и коммуникаций Подрядчик выполняет за свой счет.

    - Подрядчик должен выполнить маркировку всех вновь установленных патч-кордов в соответствии с номерами портов оборудования.

    - Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии прочее оборудование, наружные и внутренние инженерные сети, коммуникации, расположенные в зоне выполнения работ.

    - Оборудование, необходимые Подрядчику для проведения работ, должны складироваться в помещении, указанном Заказчиком.

    - Работы выполняются в условиях действующего метрополитена в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации, «Инструкции о порядке организации, ведения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах транспортной инфраструктуры и подвижного состава метрополитена, в рамках исполнения договоров, заключенных по 223-ФЗ», утвержденной приказом начальника метрополитена от 25.10.2018 № 1653, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации",  и других правил и приказов, действующих на метрополитене.

    - Работы должны выполняться по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком в соответствии с методическими указаниями действующей «Инструкции о порядке организации, ведения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах транспортной инфраструктуры и подвижного состава метрополитена, в рамках исполнения договоров, заключенных по 223-ФЗ», утвержденной приказом начальника метрополитена от 25.10.2018 № 1653.

    - ППР должен быть согласован в следующих подразделениях метрополитена:

-	Служба пожарной безопасности;

-	Служба информационных технологий;

-	Служба транспортной безопасности Подразделения транспортной безопасности.

    - Срок предоставления ППР на согласование в подразделения метрополитена должен составлять не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения договора.

    - Срок исправления замечаний к ППР и повторного предоставления документации на согласование в подразделение метрополитена должен составлять не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения замечаний.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения согласования всеми подразделениями, копии согласованного ППР в 2-х экземплярах передаются Заказчику.

    - При отсутствии замечаний ППР согласовывает главный инженер СИТ с визой «выдано к производству работ» в течение 10 рабочих дней с момента предоставления ППР на согласование. Отсутствие согласования Заказчиком является основанием для не допуска к выполнению работ.

    - ППР должен содержать календарный график выполнения работ.

    - Срок подготовки и согласования ППР входит в общий срок выполнения работ по договору и не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней.

    - Подрядчик должен привлекать в течении срока действия договора на выполнение данной работы лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ. Подрядчик несет ответственность за привлечение к выполнению данной работы лиц, которые в соответствии со ст. 10 ФЗ от 09.02.2007 года №16-ФЗ «О транспортной безопасности», в связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности.

    - При необходимости отключения на время работ устройств пожарной и охранной сигнализаций действовать в соответствии с требованиями «Положения об организации работ по обеспечению пожарной безопасности при изменении режимов работы системы пожарной сигнализации на станциях и объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утверждённого приказом начальника метрополитена от 31.05.2017 № 844.

  - Требования к применяемым материалам:

    - Устанавливаемое оборудование, должно быть новым, не бывшим в употреблении или ремонте, в том числе, оборудование не должно быть восстановлено, составные части не должны быть заменены.

    - Оборудование, используемые при производстве работ, должно отвечать санитарным, противопожарным и прочим требованиям, допускающим их использование в сооружениях ГУП «Петербургский метрополитен», иметь соответствующие сертификаты.

    - Применяемое Подрядчиком оборудование должны отвечать требованиям Правил пожарной безопасности, в том числе Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», санитарным, противопожарным и прочим требованиям, допускающим их использование в сооружениях ГУП «Петербургский метрополитен», и иметь соответствующие лицензии и сертификаты, так же оборудование (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должно иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и должно быть разрешено к применению на территории РФ.

    - Все оборудование для работ по оснащению серверами баз данных АСКОПМ предоставляется Подрядчиком.

    - Оборудование должно быть поставлено по официальным каналам продаж через авторизованных партнёров и/или дистрибьюторов производителя оборудования, зарегистрированных в России.

    - Оборудование, поставляемое в рамках выполнения работ, должно быть в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

    - Заказчик оставляет за собой право проверки у производителя легальности поставленного оборудования для его использования на территории ГУП «Петербургский метрополитен».

  - Требование к соблюдению нормативной и технической документации, необходимых для выполнения работ.

    - При выполнении работ должны соблюдаться:

– Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 10.01. 2002. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

– СП 120.13330.2012. «Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003»;

– Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

– СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

– СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85";

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7;

– Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

– Правила по охране труда при эксплуатации ЭУ (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г №903н);

– Техническая документация, поставляемая с комплектом оборудования;

– «Инструкция о порядке организации, ведения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах транспортной инфраструктуры и подвижного состава метрополитена, в рамках исполнения договоров, заключенных по 223-ФЗ», утверждённая приказом по метрополитену от 25.10.2018 № 1653.

– Правила пожарной безопасности на метрополитенах (ППБО-147-88);

– Методические рекомендации МДС 12-81.2007 «По разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

– Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенная в действие приказом от 18.10.2018 №1594;

– Положение о порядке технологического присоединения электроустановок потребителей электрической энергии к электрическим сетям ГУП «Петербургского метрополитена» (Приказ от 29.08.2018 № 1361).

– Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращении с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенный приказом от 30.03.2021 № 457;

– Инструкция «О порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена» (утв. приказом от 20.02.2017 №229);

– Инструкции по маркировке кабелей и соединительных муфт в устройствах Петербургского метрополитена, введённой указанием от 24.09.2018 № 1392/НГ;

– Инструкции по маркировке электрооборудования в устройствах петербургского метрополитена, введённой указанием от 22.04.2010 №401/НГ.

  - Требования к гарантии на выполняемые работы и материалы.

## Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

Течение гарантийного срока на выполненные работы прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до даты подписания сторонами Акта об их устранении.

## Гарантийный срок на вновь установленное оборудование должен соответствовать срокам, установленным изготовителем товара, в соответствии с технической документацией на комплектующие и оборудование, но в любом случае не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

## При наступлении гарантийного случая на вновь установленное серверное оборудование исполнение гарантийного обязательства осуществляется в следующем порядке:

## Гарантированное восстановление работоспособности серверов баз данных АСКОПМ и сервера арбитра кластера АСКОПМ обеспечивается в течение 6 часов с момента подачи заявки в службу технической поддержки Подрядчика.

## Прием заявок службой технической поддержки Подрядчика должен осуществляться 24 часа в сутки 7 дней в неделю по бесплатному для звонков Заказчика телефону или посредством интернета.

      - Расходы, связанные с заменой некачественного оборудования, предоставленного Подрядчиком по настоящему Договору, осуществляются за счёт Подрядчика.

  - Требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

    - Подрядчик при производстве работ должен соблюдать требования Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

  - Квалификационные требования к Подрядчику (Участнику процедуры закупки).

Для выполнения работ по оснащению серверами баз данных автоматизированной системы контроля оплаты проезда в метрополитене Подрядчик (Участник процедуры закупки)  обязан предоставить документы, подтверждающие, что он является авторизованным партнёром производителя оборудования Hewlett Packard Enterprise (HPE), и что он обладает уровнями сертификации/специализации, определёнными HPE, для выполнения работ с оборудованием семейства HPE 3Par7200/7400/xx и семейства HPE ProLiant: Platinum Hybrid IT and HPE Pointnext Services; 3PAR HW: BF,IS; 3PAR Software Installation: IS; Standard Server: BF,IS, а также обладает необходимыми уровнями сертификации/специализации HPE для исполнения гарантийных обязательств, включая наличие у Подрядчика (участника процедуры закупки) авторизованного компанией Hewlett Packard Enterprise сервисного центра, имеющего сертификат HPE Partner Ready for Services Delivery partner со специализациями 3PAR HW: BF,IS; 3PAR Software Installation: IS, Standard Server: BF,IS (примечание: такими документами могут быть контракты/договоры или дилерские соглашения, сертификаты, письма от производителя оборудования).

В случае составления указанных документов на иностранном языке, вместе с ними предоставляются их нотариально заверенные переводы на русский язык.

  - Требования в части охраны окружающей среды и обращения с отходами.

    - Лом и отходы цветных, а также черных металлов в процессе выполнения работ не образуются.

    - При выполнении работ негативное воздействие на окружающую среду на объектах метрополитена отсутствует, отходы не образуются.

    - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

  - Сведения о возможности привлечения субподрядчиков:

    - Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц (субподрядчиков).

  - Требования к Подрядчику.

Выдача постоянных пропусков на объекты метрополитена осуществляется по согласованию с уполномоченными подразделениями органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел в порядке, установленном Инструкцией «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введённой в действие приказом от 18.10.2018 № 1594, постановлению Правительства РФ от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов).

    - Подрядчик должен привлекать в течение срока действия договора на выполнение данной работы лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ.

    - Подрядчик несет ответственность за привлечение к выполнению данной работы лиц, которые в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 09.02.2007 года №16-ФЗ «О транспортной безопасности», в связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности.

    - Подрядчик обеспечивает при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, на объектах метрополитена соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

    - Подрядчик  несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

    - Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств

    - Подрядчик обязан соблюдать требования «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённых приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых Минэнерго России от 13.01.2003 №6. В соответствии с этими правилами Подрядчик обязан обеспечивать выполнение работ квалифицированным персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, подтвержденную действующем удостоверением по электробезопасности.

Удостоверение должно быть предъявлено до начала выполнения работ. Специалисты, не предоставившие вышеуказанные документы, до выполнения работ не допускаются.

- До выполнения работ по договору допускаются специалисты, имеющие знания и опыт, подтверждённые сертификатами HPE Standard ProLiant and Blade Server Service and Solution Qualification, HPE 3PAR StoreServ Hardware Service and Solution Qualification (7/8/9/10/20xxx), а также сертификатами производителя устанавливаемого оборудования Cisco Systems, подтверждающие наличие квалификации: CCIE Certification - Enterprise Infrastructure. Сертификаты должны быть предъявлены до начала выполнения работ. Специалисты, не предоставившие вышеуказанные документы, до выполнения работ не допускаются.

- При непредоставлении указанного комплекта документов Заказчик вправе не допустить Подрядчика к выполнению работ и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

  - Требования к подключению к сетям метрополитена (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение).

    - Подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения метрополитена не требуется.

  - Требования к наличию разрешительных документов.

Не установлены.

- Состав и содержание работы

  - Работы выполняются в соответствии с «Ведомостями объемов работ по оснащению серверами баз данных АСКОПМ» (Приложение № 1 к Техническому заданию).

  - В рамках договора Подрядчику необходимо:

    - Осуществить настройку, запуск и тестирование отказоустойчивой кластерной системы с учетом функционирующего оборудования АСКОПМ с сохранением существующей структуры сети АСКОПМ, с учетом необходимости обеспечения режима беспрерывности работы системы АСКОПМ, информационной безопасности, а также с учетом изменения местоположения арбитра двухузлового кластера.

- Порядок контроля и приемки

  - Приемка производится в соответствии с «Инструкцией о порядке организации, ведения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах транспортной инфраструктуры и подвижного состава метрополитена, в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» (Приказ от 25.10.2018 № 1653).

  - Работы должны выполняться с обязательным обеспечением постоянного технического надзора силами Службы информационных технологий с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий.

  - В процессе выполнения работ устанавливается контроль за соблюдением технологии выполнения монтажных и пусконаладочных работ.

  - Обнаруженные дефекты должны быть исправлены до окончания работ.

  - Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменном виде о готовности сдачи работ в сроки договора и возможности проведения приемки выполненных работ не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания выполнения работ.

  - В случае неготовности к сдаче работ в сроки договора Подрядчик обязан не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания работ в письменном виде уведомить об этом Заказчика.

  - Вместе с уведомлением о готовности сдачи работ Подрядчик предоставляет проекты следующих документов: Акта выполненных работ, счета, счета-фактуры (при необходимости) и иную документацию, указанную в Разделе 5 Технического задания.

  - Заказчик совместно с Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления о готовности к сдаче выполненных работ по договору проводит приемосдаточные испытания по «Программе и методике испытаний», в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность оборудования в рамках, оговоренных настоящим техническим заданием, с проверкой качества, объёмов, номенклатуры выполненных работ и материалов, комплектующих и оборудования, соответствия техническому заданию, Рабочей документации, требованиям действующих СНиПов, сводов правил и ГОСТов на данные виды работ, сопроводительных документов или их надлежаще заверенных копий, подтверждающих соответствие материалов, комплектующих и оборудования обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативно-правовыми актами и предъявляемым к материалам, комплектующим и оборудованию, в том числе сертификатам либо декларациям соответствия, удостоверениям качества и безопасности, или иной документации, подтверждающей соответствие материалов, комплектующих и оборудования спецификации.

  - Заказчик совместно с Подрядчиком по результатам приемосдаточных испытаний составляет и подписывает протокол приемосдаточных испытаний с указанием подтверждения работоспособности всех функций, предусмотренных Программой и методикой либо с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить указанные в протоколе недостатки своими силами и за свой счет. Срок устранения недостатков – не более 5 (пяти) дней со дня составления протокола, если иной срок дополнительно не согласован сторонами в протоколе.

  - Приемка результата выполненных работ проводится в день окончания выполнения работ Приемочной комиссией, назначенной приказом Заказчика, при участии представителей Подрядчика.

  - В день окончания выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику оформленные надлежащим образом оригиналы документов, указанных в разделе 5 ТЗ.

  - Без предоставления указанного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать выполненные работы. Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

  - По итогам проведения приемки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям и требованиям Договора, приемочной комиссией принимается одно из следующих решений:

– работы выполнены в полном объеме в соответствии с условиями и требованиями Договора и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежат приёмке;

– работы не выполнены или выполнены с нарушениями условий Договора и (или) предусмотренной нормативной, технической и иной документации и не подлежат приемке.

  - Решение приёмочной комиссии оформляется в виде технического акта приемки выполненных работ и подписывается в день приёмки членами приёмочной комиссии.

  - В случае выявления недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан устранить их в течение 10 (десяти) дней, если иное не указано в акте, и представить результат работ или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.

  - В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком.

  - В случае положительного решения, Заказчик подписывает акт выполненных работ и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения обязан один экземпляр возвратить Подрядчику. В случае отрицательного решения Подрядчику направляется мотивированный отказ от приемки

  - Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ.

- Состав документации

  - По окончании выполнения работ по Договору Заказчику передается следующая исполнительная документация:

- Проект производства работ со штампом «Исполнено» и подписью ответственного лица, указанного в договоре;

- Пояснительная записка;

- План по переходу на новую кластерную систему;

- Программа и методика испытаний;

- Протокол проведения испытаний;

- Сертификаты на установленное оборудование (при наличии);

- Сертификаты на материалы (при наличии);

- Паспорта на установленное оборудование;

- Паспорта на материалы (при наличии);

- Руководство системного программиста HP 3Par Cluster Extension;

- Руководство системного программиста на эквивалентную систему управления и мониторинга в случае ее использования;

- Руководство пользователя на эквивалентную систему управления и мониторинга в случае ее использования;

- Акт выполненных работ в 2-х экземплярах;

- Счёт;

- Cчёт-фактура (при необходимости).

  - Исполнительная документация передается в двух экземплярах с описью предоставленных документов сопроводительным письмом.

- Порядок оплаты

  - Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании акта выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ при условии предоставления счета и счет-фактуры (при необходимости). Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в российских рублях.

  - Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, данного Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

  - Авансирование не предусмотрено.

- Перечень приложений

  - Приложение № 1 – «Ведомости объемов работ по оснащению серверами баз данных автоматизированной системы контроля оплаты проезда в метрополитене (АСКОПМ)».

  - Приложение № 2 – «Спецификация оборудования для выполнения работ по оснащению серверами баз данных автоматизированной системы контроля оплаты проезда в метрополитене (АСКОПМ)».

  - Приложение № 3 – Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

- Приложение № 1 к Техническому заданию

- Ведомости объемов работ по оснащению серверами баз данных автоматизированной системы контроля оплаты проезда в метрополитене (АСКОПМ)

- Ведомость объемов работ №1

- Оснащение сервером баз данных АСКОПМ №1

| № | Наименование работы | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтажные работы: - отключение оборудования из серверного шкафа №1 в аппаратной помещение 710 ДС-2: СХД HP 3Par 7200 (инв. № 5033396, s/n CZ33278367); блейд-система HP BladeSystem c7000, размещённая в шасси HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure (№ 5034731, s/n CZ3343S8NX); ИБП APC Smart UPS SRT 10000 (инв. № 5052404, s/n AS1816170134); ИБП APC Smart UPS SRT 10000 (инв. № 5052405, s/n AS1816170137); коммутатор HP 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch (инв. № 5033396, s/n CZC323TAR5); коммутатор HP 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch (инв. № 5033396, s/n CZC323TAR7); модуль ввода-вывода Cisco Nexus 2232PP (инв. № 5034731, s/n SSI172102RQ); модуль ввода-вывода Cisco Nexus 2232PP (инв. № 5034731, s/n SSI172400GD), пассивное сетевое оборудование, демонтаж; - перенос указанного выше оборудования в помещение №268 ДС-2; - монтаж указанного выше оборудования в существующие серверные шкафы в помещении 268 ДС-2; - подключение указанного выше оборудования к электропитанию; - коммутация указанного выше оборудования с помощью патч-кордов; - запуск(включение) перенесённого и указанного выше оборудования; - монтаж сервера баз данных АСКОПМ №1 в существующий серверный шкаф в помещении №268 ДС-2; - подключение сервера баз данных АСКОПМ №1 к электропитанию; - установка fc-трансиверов в коммутаторы HP 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch и коммутация с сервером баз данных АСКОПМ №1 с помощью оптических патч-кордов; - подключение сервера баз данных АСКОПМ №1 с помощью кабелей Direct Attach Copper Cable к модулям ввода-вывода Cisco Nexus 2232PP; - установка трансиверов в модули ввода-вывода Cisco Nexus 2232PP и подключение к ним сервера баз данных АСКОПМ №1 с помощью медных патч-кордов. | 1 | у.е. |
| 2. | Пуско-наладочные работы: - настройка существующего сетевого оборудования ТССМ и АСКОПМ (Cisco Nexus, Cisco ASA) для подключения сервера баз данных АСКОПМ №1; - настройка существующего оборудования сети хранения данных (HP 3Par 7200, HP 8/8 8-ports Enabled SAN Switch) для подключения сервера баз данных АСКОПМ №1 в кластерную конфигурацию; - настройка встроенного программного обеспечения сервера баз данных АСКОПМ №1 согласно рекомендациям производителя оборудования; - установка и настройка операционной системы Microsoft Windows 2012 R2 Server Enterprise с учетом работы в кластерной системе на сервере баз данных АСКОПМ №1; - установка в кластерной конфигурации и настройка системы управления базами данных системы Microsoft SQL Server 2008 Enterprise на сервере баз данных АСКОПМ №1 (параметры установки и настройки предоставляются специалистами отдела систем электронных платежей СИТ); - установка и настройка кластерного программного обеспечения HP 3Par Cluster Extension на сервере баз данных АСКОПМ №1; - добавление сервера баз данных АСКОПМ №1 в существующую систему управления и мониторинга оборудования HPE OneView; - проверка доступа к серверу баз данных АСКОПМ №1 с автоматизированного рабочего места администратора. | 1 | у.е. |

- Ведомость объемов работ №2

- Оснащение сервером баз данных АСКОПМ №2

| № | Наименование работы | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтажные работы: - монтаж сервера баз данных АСКОПМ №2 в существующий серверный шкаф в резервной аппаратной АН-2 помещении 332; - подключение сервера к электропитанию; - установка fc-трансиверов в коммутаторы HP 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch и коммутация с сервером с помощью оптических патч-кордов; - подключение сервера с помощью кабелей Direct Attach Copper Cable к модулям ввода-вывода Cisco Nexus 2232PP; - установка трансиверов в модули ввода-вывода Cisco Nexus 2232PP и подключение к ним сервера с помощью медных патч-кордов. | 1 | у.е. |
| 2. | Пуско-наладочные работы: - настройка существующего сетевого оборудования ТССМ и АСКОПМ (Cisco Nexus, Cisco ASA) для подключения сервера баз данных АСКОПМ №2; - настройка существующего оборудования сети хранения данных (HP 3Par 7200, HP 8/8 8-ports Enabled SAN Switch) для подключения сервера баз данных АСКОПМ №2 в кластерную конфигурацию; - настройка встроенного программного обеспечения согласно рекомендациям производителя оборудования; - установка и настройка операционной системы Microsoft Windows 2012 R2 Server Enterprise с учетом работы в кластерной системе; - установка в кластерной конфигурации и настройка системы управления базами данных системы Microsoft SQL Server 2008 Enterprise (параметры установки и настройки предоставляются специалистами отдела систем электронных платежей СИТ); - установка и настройка кластерного программного обеспечения HP 3Par Cluster Extension; - добавление сервера в существующую систему управления и мониторинга оборудования HPE OneView; - проверка доступа к серверу с автоматизированного рабочего места администратора. | 1 | у.е. |

- Ведомость объемов работ №3

- Оснащение сервером арбитра кластера АСКОПМ

| № | Наименование работы | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтажные работы: - монтаж сервера арбитра кластера АСКОПМ №3 в существующий серверный шкаф в помещении 268 ДС-2; - подключение сервера к электропитанию; - установка трансиверов в модули ввода-вывода Cisco Nexus 2232PP и подключение к ним сервера с помощью медных патч-кордов. | 1 | у.е. |
| 2. | Пуско-наладочные работы: - настройка существующего сетевого оборудования ТССМ и АСКОПМ (Cisco Nexus, Cisco ASA) для подключения сервера арбитра кластера АСКОПМ №3; - настройка встроенного программного обеспечения согласно рекомендациям производителя оборудования; - установка и настройка операционной системы Microsoft Windows 2012 R2 Server Enterprise с учетом работы в кластерной системе; - добавление сервера в существующую систему управления и мониторинга оборудования HPE OneView или работы в соответствии с требованиями п. 2.2.8 настоящего ТЗ; - проверка доступа к серверу с автоматизированного рабочего места администратора. | 1 | у.е. |

- Приложение № 2 к Техническому заданию

Спецификация оборудования для выполнения работ по оснащению серверами баз данных автоматизированной системы контроля оплаты проезда в метрополитене (АСКОПМ)

Состав оборудования для выполнения работ по оснащению сервером баз данных АСКОПМ №1

| № | Наименование оборудования | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер HPE ProLiant DL580 в составе: ProLiant DL580 Gen10 CTO Svr (869854-B21) – 1 шт; Intel Xeon-Gold 6254 (3.1GHz/18-core/200W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL580 Gen10 (P05704-L21) – 1 шт.; Intel Xeon-Gold 6254 (3.1GHz/18-core/200W) Processor Kit for HPE ProLiant DL580 Gen10 (P05704-B21) – 3 шт.; HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00920-B21) – 32 шт.; HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872475-B21) – 4 шт.; HPE DL580 Gen10 7-slot 4 x8/3 x16 Primary Riser Kit (878214-B21) – 1 шт.; HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller (830824-B21) – 1 шт.; HPE SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D93A) – 2 шт.; HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features (BD505A) – 1 шт.; HPE B-series Entry Switch Power Pack (T5521BAE) – 2 шт.; HPE 3Y Foundation Care 24x7 SVC Brocade 8-24 PortPP Upg LTU Support (H7J34A3 ZJB) – 2 шт.; HPE 3Y Tech Care Critical SVC ProLiant DL580 Gen10 Support (HU4A3A3 ZBM) - 1 шт.; HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ 57810S Adapter (652503-B21) – 1 шт.; HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 145mm Cable Kit (P01366-B21) – 1 шт.; HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-SFP+ BCM5719 Adapter (629135-B22) – 1 шт.; HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (830272-B21) – 4 шт.; HPE DL5x0 Gen10 CPU Version 2 Mezzanine Board Kit (P07991-B21) – 1 шт. | 1 | шт. * |
| 2 | Трансивер Cisco GLC-T (30-1410-03) | 4 | шт.* |
| 3 | Трансивер HPE B-series 8Gb Shortwave Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver (AJ716B) | 4 | шт.* |
| 4 | Трансивер HPE B-series 8Gb Long Wave 10km Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver (AJ717A) | 4 | шт.* |
| 5 | Кабель HPE BladeSystem c-Class 10GbE SFP+ to SFP+ 5m Direct Attach Copper Cable (537963-B21) | 2 | шт. * |
| 6 | Кабель HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable (QK734A) | 4 | шт. * |
| 7 | Кабель патч-корд UTP 5e кат. 5 м. | 5 | шт. |
| 8 | Кабель патч-корд UTP 5e кат. 3 м. | 5 | шт. |

- * - для данных позиций применение эквивалента не допускается в связи с необходимостью совместимости с существующим у Заказчика оборудованием.

- Состав оборудования для выполнения работ по оснащению сервером баз данных АСКОПМ №2

| № | Наименование оборудования | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сервер HPE ProLiant DL580 в составе: HPE ProLiant DL580 Gen10 CTO Svr (869854-B21) – 1 шт.; Intel Xeon-Gold 6254 (3.1GHz/18-core/200W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL580 Gen10 (P05704-L21) – 1 шт.; Intel Xeon-Gold 6254 (3.1GHz/18-core/200W) Processor Kit for HPE ProLiant DL580 Gen10 (P05704-B21) – 3 шт.; HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00920-B21) – 32 шт.; HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872475-B21) – 4 шт.; HPE DL580 Gen10 7-slot 4 x8/3 x16 Primary Riser Kit (878214-B21) – 1 шт.; HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller (830824-B21) – 1 шт.; HPE SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D93A) – 2 шт.; HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features (BD505A) – 1 шт.; HPE B-series Entry Switch Power Pack (T5521BAE) – 2 шт.; HPE 3Y Foundation Care 24x7 SVC Brocade 8-24 PortPP Upg LTU Support (H7J34A3 ZJB) – 2 шт.; HPE 3Y Tech Care Critical SVC ProLiant DL580 Gen10 Support (HU4A3A3 ZBM) – 1 шт.; HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ 57810S Adapter (652503-B21) – 1 шт.; HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 145mm Cable Kit (P01366-B21) – 1 шт.; HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-SFP+ BCM5719 Adapter (629135-B22) – 1 шт.; HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (830272-B21) – 4 шт.; HPE DL5x0 Gen10 CPU Version 2 Mezzanine Board Kit (P07991-B21) – 1 шт. | 1 | шт. * |
|  | Кабель HPE BladeSystem c-Class 10GbE SFP+ to SFP+ 5m Direct Attach Copper Cable (537963-B21) | 2 | шт. * |
|  | Кабель HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable (QK734A) | 4 | шт. * |
|  | Трансивер HPE B-series 8Gb Shortwave Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver (AJ716B) | 4 | шт.* |
|  | Трансивер Cisco GLC-T (30-1410-03) | 4 | шт.* |
|  | Кабель патч-корд UTP 5e кат. 5 м. | 5 | шт. |
|  | Кабель патч-корд UTP 5e кат. 3 м. | 5 | шт. |

- * - для данных позиций применение эквивалента не допускается в связи с необходимостью совместимости с существующим у Заказчика оборудованием.

- Состав оборудования для выполнения работ по оснащению сервером арбитром кластера АСКОПМ

| № | Наименование оборудования | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сервер HPE DL360 в составе: HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server (867959-B21 B19) – 1 шт.; Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P02571-L21) – 1 шт.; HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit (P00920-B21) – 2 шт.; HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872475-B21) – 2 шт.; HPE SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter (P9D94A) – 1 шт.; HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features (BD505A) – 1 шт.; HPE 3Y Tech Care Critical SVC HPE DL360 Gen10 Support (HU4A3A3 WAG) – 1 шт.; HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS Modular Controller (804326-B21) – 1 шт.; HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21) – 2 шт.; HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit (874543-B21) – 1 шт. | 1 | шт. * |
|  | Трансивер Cisco GLC-T (30-1410-03) | 5 | шт.* |
|  | Кабель патч-корд UTP 5e кат. 5 м. | 5 | шт. |
|  | Кабель патч-корд UTP 5e кат. 3 м. | 5 | шт. |

- * - для данных позиций применение эквивалента не допускается в связи с необходимостью совместимости с существующим у Заказчика оборудованием.

- Приложение № 3 к Техническому заданию

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности

предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № п/п | Наименование оборудования | - Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара | - № показателя | - Показатель (характеристики) товара | - Требования к значениям показателя товара, работ, услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | - Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | - Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Нижняя граница диапазона | - Верхняя граница диапазона |  |  |  |
| 1 | Кабель патч-корд UTP 5e кат. 5 м. |  | - 1.1 | - Количество кабелей | - Х | - Х | - Х | - Х | - X | - шт | - 15 |
|  |  |  | - 1.1.1 | - Длинна кабеля | - Х | - Х | - Х | - Х | - 5 | - м | - X |
|  |  |  | - 1.1.2 | - Тип коннектора | - Х | - Х | - Х | - Х | - RJ-45 | - X | - X |
|  |  |  | - 1.1.3 | - Тип кабеля | - Х | - Х | - Х | - Х | - Витая пара категории 5e | - X | - X |
| 2 | Кабель патч-корд UTP 5e кат. 3 м. |  | - 2.1 | - Количество кабелей | - Х | - Х | - Х | - Х | - X | - шт | - 15 |
|  |  |  | - 2.1.1 | - Длинна кабеля | - Х | - Х | - Х | - Х | - 3 | - м | - X |
|  |  |  | - 2.1.2 | - Тип коннектора | - Х | - Х | - Х | - Х | - RJ-45 | - X | - X |
|  |  |  | - 2.1.3 | - Тип кабеля | - Х | - Х | - Х | - Х | - Витая пара категории 5e | - X | - X |